## 업무분장
업무 분장 | 이름 | 번호 | 세부항목 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (공휴일 제외) | 2023
[7 empty] | 5 | [8 empty] | 6 | [22 empty] | 7
[7 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 3 | bar: 5 23 to 5 25
|  | 2 | 기획서 초안작성 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2 | bar: 5 25 to 5 26
|  | 3 | 기획서 중간발표 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1 | bar: 5 30
| 이준형 | 4 | 기획서/요구사항 정의서 작성 | 2023-05-31 | 2023-06-03 | 4 | bar: 5 31 to 6 3
| 윤희선 | 5 | 와이어프레임, 화면설계, 명세서 작성 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 5 | bar: 6 5 to 6 9
| 공통 | 6 | 1차 프로젝트 결과 발표 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1 | bar: 6 23
빅데이터분석 | 공통 | 7 | 데이터수집 | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 6 | bar: 5 29 to 6 3
| 조민정 | 8 | 데이터분석 및 전처리 | 2023-06-07 | 2023-06-15 | 9 | bar: 6 7 to 6 15
| 이준형 | 9 | 데이터 시각화 | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 3 | bar: 6 15 to 6 17
| 조민정 | 10 | 분석보고서 작성 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 4 | bar: 6 15 to 6 17
| 조민정 | 11 | 데이터 베이스 설계 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 1 | bar: 6 19 to 6 22
UI | 조민정 | 12 | 메인페이지 화면 개발 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2 | bar: 6 15 to 6 16
| 윤희선 | 13 | 개인 만족도 분석 기능 화면 개발 - 나의 만족도 알아보기 | 2023-06-11 | 2023-06-14 | 4 | bar: 6 11 to 6 14
| 윤희선 | 14 | 조건 별 만족도 비교 분석 기능 화면 개발 - MZ 비교 분석 | 2023-06-15 | 2023-06-18 | 4 | bar: 6 15 to 6 18
| 이준형 | 15 | 문의하기 게시판 화면개발 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 4 | bar: 6 12 to 6 15
| 이준형 | 16 | 로그인/회원관리 화면개발 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 3 | bar: 6 17 to 6 19
Web 개발 | 조민정 | 17 | UML 작성 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2 | bar: 7 13 to 7 14
|  | 18 | 개인 만족도 분석 - 사용자 입력 정보 관리 (회원/비회원) 기능 구현 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | bar: 7 12
|  | 19 | 개인 만족도 분석 - 조건에 따른 만족도와 개인의 만족도 비교 기능 구현 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | bar: 7 15
|  | 20 | 개인 만족도 분석 - 삶의 만족도 향상 방안 추천 기능 구현 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2 | bar: 7 17 to 7 18
|  | 21 | 조건 별 만족도 비교분석 - 선택 조건 적용 기능 구현 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 1 | bar: 7 19
|  | 22 | 조건 별 만족도 비교분석 - 분석 결과 조회 기능 구현 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2 | bar: 7 20 to 7 21
|  | 23 | 문의 게시판 기능 구현 - 관리자/사용자 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1 | bar: 7 22
|  | 24 | 회원관리 (가입, 아이디/비밀번호 찾기, 탈퇴) 기능 구현 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | bar: 7 24
|  | 25 | 로그인 기능 구현 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.5 | bar: 7 25
|  | 26 | 회원 정보 조회 및 수정 기능 구현 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.5 | bar: 7 25
|  | 27 | 개발 결과물 발표 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | bar: 7 26
Formulas:
작업기간 (공휴일 제외) = DATEDIF([시작일], [종료일], "D")+1