## 업무분장
업무 분장 | 이름 | 번호 | 세부항목 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (공휴일 제외) | [49 empty] | 2023
[7 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 3 | bar: 5 23 to 5 25
|  | 2 | 기획서 초안작성 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2 | bar: 5 25 to 5 26
|  | 3 | 기획서 중간발표 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1 | bar: 5 30
| 이준형 | 4 | 기획서/요구사항 정의서 작성 | 2023-05-31 | 2023-06-03 | 4 | bar: 5 31 to 6 3
| 윤희선 | 5 | 와이어프레임, 화면설계, 명세서 작성 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 5 | bar: 6 5 to 6 9
| 공통 | 6 | 1차 프로젝트 결과 발표 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1 | bar: 6 23
빅데이터분석 | 공통 | 7 | 데이터수집 | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 6 | bar: 5 29 to 6 3
| 조민정 | 8 | 데이터분석 및 전처리 | 2023-06-07 | 2023-06-15 | 9 | bar: 6 7 to 6 15
| 이준형 | 9 | 데이터 시각화 | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 3 | bar: 6 15 to 6 17
| 조민정 | 10 | 분석보고서 작성 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 4 | bar: 6 19 to 6 22
UI | 조민정 | 11 | 메인페이지 화면 개발 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2 | bar: 6 15 to 6 16
| 윤희선 | 12 | 메인기능페이지1(나의 만족도분석) 화면 개발 | 2023-06-11 | 2023-06-14 | 4 | bar: 6 11 to 6 14
| 윤희선 | 13 | 메인기능페이지2(MZ 비교분석) 화면 개발 | 2023-06-15 | 2023-06-18 | 4 | bar: 6 15 to 6 18
| 이준형 | 14 | 문의하기 게시판 화면개발 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 4 | bar: 6 12 to 6 15
| 이준형 | 15 | 로그인/회원관리 화면개발 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 3 | bar: 6 17 to 6 19
Formulas:
작업기간 (공휴일 제외) = DATEDIF([시작일], [종료일], "D")+1